## Sheet1
예상 총 소요일 15일
기능
1일 | 기능을 제외한 path 연결
2일 | 사진 업로드, 수정, 삭제
3일 | 소개 글, 그림 편집 ckeditor 이용해서 그림 붙여넣기, 글 수정
4일 | xss, sql injection 방지
갤러리의 사진 페이징 처리
5일 | 심리 상담 메뉴에 검사 결과 확인해서 결과 보여주기
체크 안 된 부분 확인 후 focus 이동
6일 | 달력 일정 추가
달력 임의의 일정 선택 시 해당 프로그램 페이지로 이동
7일 | 온라인 신청 데이터 db에 저장
신청시 체크 안 된 부분 확인 후 focus 이동
8일 | mou 기관 추가
9일 | 게시글 첨부파일(js, ssh 등 파일은 업로드 금지)
10일 | 게시글 검색, 조회수, 페이징, 이전글, 다음 글, 링크, hot, file
11일 | FAQ 추가
갤러리가 적용된 페이지에 페이징 적용
12일 | 소개 글, 그림 편집이 적용된 페이지 기능 적용
13일 | 탭 추가 : aside 메뉴의 이름, 양식(기본, 사진, 신청서, 표 faq 등) 선택
14일 | 탭 추가 : aside 메뉴의 세부 메뉴 추가 여부, 양식 선택
탭 추가 : 만들어진 세부 메뉴에 저장 된 데이터 가져오기
15일 | 네이버 지도 연동